## Hoja1
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Grupo Primario Gerencia General |  | PARTICIPANTES | Gabriel Montiel | Jose Luis Moreno | Carlos Ortega | Cristian Arguiotti | Henry Ruiz | Janeth Gonzales | Mireya Botero
|  | ASISTENCIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | INVITADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FECHA DE LA REUNIÓN: |  | 2020-01-07 | PRÓXIMA REUNIÓN: | 2019-01-09
HORA DE INICIO: |  | 15:00 | HORA DE FINAL: | 4:30
DURACIÓN DE LA REUNIÓN: |  | 1:30 horas
No. | ACUERDOS |  | DETALLE
| Ene 21,22 y 23 vinene accionistas |  | La agenda es presentar Resultados 2019, ppto 2020, estrategias siesa
Hacer encuesta a clientes 2 trimestre 2020
| Viaje a Bogotá con los accionistas |  | Inicialmente asisten Jose Luis y Gabriel- Gabriel informa si acorde con la agenda y tiempo que se acuerde asistimos todos
No. | Aprobaciones
No. | ASIGNACIÓN | RESPONSABLE | FECHA |  | ESTADO | OBSERVACIONES |  | Temas
|  |  | ASIGNACIÓN | COMPROMISO |  |  |  | Revisados Hoy
1 | GMontiel definira focos estrategicos de Siesa para el 2020. Con base en estos cada dirección plantea su estrategia | G.Montiel | 2020-01-07 |  | r | Proxima reunión Comité Enero 13
2 | Reunion de domicilios para definir modelo de venta | J.L.Moreno | 2020-01-07 | 2020-01-13 | r | Asisten Ortega, Ome, J.Gonzalez, Jluis
3 | Migrar a la version 1130 de Siesa para poder activar le nueva autogesión | M.Botero | 2020-01-07 |  | r | I&D informa que la versión ya esta lista y compatible com multiaprobaciones
4 | Reunión Presupuesto GMontiel y J Luis Moreno | G.Montiel | 2020-01-07 | 2020-01-08 | r | Asisten Jluis y Gmontiel
5 | Se aprueba cotización de Requerimientos del Euro. | C.Ortega | 2020-01-07 | 2020-05-01 | r | I&D entrega estos desarrollos en la versión de Mayo
6 | Molino el Yopal- Validar el modelo de costeo | H.Ruiz | 2020-01-07 |  | r | Asegurar el modelo de costeo- Reunión previa Hruiz- Jrestrepo
7 | Montaje en Argentina y Uruguay (Comercial/Pos y Financiero) | H.Ruiz | 2020-01-07 |  | r | Hruiz hablara con el cliente e indagara soluiones contables en esos paises.
8 | Conciliación Surtifruver | H.Ruiz | 2020-01-07 | 2020-01-15 | r | Nueva audiencia 15 Ene.2020- JLM entrega precio del MRP- Llevar propuesta de cotización del MRP
9 | Rappi y Home Burger- Reunión tema nube caida del clientes FDS | H.Ruiz | 2020-01-07 |  | r | Validar con Carlos Uribe causa raiz
Note on A1: MB:: Se coloca el detalle (si aplica) del acuerdo que se llego.
Note on B11: Se colocan los acuerdos llegados durante el transcurso de la reunión a manera general o como titulo, en observaciones se coloca el detalle
Note on B16: Se colocan los temas que se requierenbajar a todo el grupo y/o se requiere que los participantes a su vez bajen a sus propios grupos
Note on D16: Se colocan los temas que se requieren escalar a las diferentes areas de SIESAo y/o a presidencia
Note on B20: MB: Se debe colocar la tarea o asignación que se les deja a los participantes del Grupo Primario o reunión y que deben realizar en la fecha compromiso
Note on C20: MB: Nombre y Cargo de la persona a la que se le asigno la tarea
Note on F20: Se registra V: Verde si ya se ejecuto la actividad, A; Amarillo, si se inicio la ejecución y R:Rojo si esta pendiente.
Note on I20: Mireya Botero Mejia: Se coloca si se reviso el avance de la tarea en la reunión del día
Note on D21: Es la fecha cuando se deja la asignación o tarea
Note on E21: Es la Fecha donde el responsable se comprometió a realizar la asignación